## 1. Hechos y Dimensiones
DATA WAREHOUSE – DEFINICIÓN DE HECHOS Y DIMENSIONES
Sistema: App Web Gestión de Inventario y Ventas – Farmacia ¦ Metodología: XP
TABLAS DE HECHOS (FACT TABLES)
# | Tabla de Hechos | Descripción | Métricas Clave (Measures) | Granularidad | Fuente Transaccional
1 | FACT_VENTAS | Registra cada transacción de venta realizada en la farmacia | monto_total, cantidad_vendida, descuento, impuesto, utilidad_bruta | 1 fila por línea de producto por venta | tabla Ventas / DetalleVenta
2 | FACT_INVENTARIO | Captura el estado del inventario por medicamento y fecha | stock_actual, stock_minimo, stock_maximo, unidades_ingresadas, unidades_salidas | 1 fila por medicamento por día | tabla Inventario / Medicamento
3 | FACT_PEDIDOS | Registra pedidos realizados a proveedores | cantidad_pedida, costo_unitario, monto_pedido, dias_entrega | 1 fila por línea de pedido | tabla Pedido / DetallePedido
4 | FACT_CLIENTES | Analiza el comportamiento de compra por cliente | total_compras, frecuencia_visitas, ticket_promedio, puntos_acumulados | 1 fila por cliente por período | tabla Cliente / Venta
5 | FACT_ALERTAS_STOCK | Registra eventos de stock bajo o quiebre de inventario | dias_sin_stock, unidades_faltantes, ventas_perdidas_estimadas | 1 fila por medicamento por evento | tabla Inventario / Alerta
TABLAS DE DIMENSIONES (DIMENSION TABLES)
# | Dimensión | Descripción | Atributos Clave | Tipo SCD | Tabla Origen
1 | DIM_TIEMPO | Dimensión temporal para análisis por fecha | fecha, dia, semana, mes, trimestre, anio, dia_semana, es_fin_semana, es_feriado | Tipo 1 (SCD1) | Generada automáticamente
2 | DIM_MEDICAMENTO | Catálogo completo de medicamentos | id_medicamento, nombre, descripcion, laboratorio, categoria, principio_activo, presentacion, requiere_receta | Tipo 2 (SCD2) | tabla Medicamento
3 | DIM_CLIENTE | Información de los clientes de la farmacia | id_cliente, nombre, apellido, dpi, telefono, email, fecha_registro, tipo_cliente | Tipo 2 (SCD2) | tabla Cliente
4 | DIM_USUARIO | Usuarios del sistema y sus roles | id_usuario, nombre, apellido, rol, estado, fecha_ingreso | Tipo 1 (SCD1) | tabla Usuario / Rol
5 | DIM_PROVEEDOR | Proveedores de medicamentos | id_proveedor, nombre, contacto, telefono, email, pais, tiempo_entrega_promedio | Tipo 1 (SCD1) | tabla Proveedor
6 | DIM_CATEGORIA | Clasificación terapéutica de medicamentos | id_categoria, nombre_categoria, descripcion, requiere_control_especial | Tipo 1 (SCD1) | tabla Categoria
7 | DIM_SUCURSAL | Sucursal o punto de venta (escalabilidad) | id_sucursal, nombre, direccion, telefono, encargado, estado | Tipo 1 (SCD1) | tabla Sucursal (futura)

## 2. Actividades y Estimación
SECUENCIA DE ACTIVIDADES – DATA WAREHOUSE ¦ App Farmacia
Estimación de duración basada en equipo de 3 personas (1 Líder DW, 1 Ing. ETL, 1 DBA)
PLAN DE ACTIVIDADES – CONSTRUCCIÓN DEL DATA WAREHOUSE
# | Fase | Actividad | Responsable | Días Estimados | Días Reales | % Avance | Dependencia | Entregable
1 | F1 – Análisis | Análisis de requerimientos DW | Líder DW | 3 |  |  | — | Documento de requerimientos
2 | F1 – Análisis | Revisión del modelo transaccional | DBA | 2 |  |  | F1.1 | Inventario de fuentes
3 | F1 – Análisis | Definición de KPIs y métricas | Líder DW | 2 |  |  | F1.1 | Catálogo de KPIs
4 | F2 – Diseño | Modelado dimensional (estrella/copo) | Líder DW | 3 |  |  | F1.3 | Diagrama ER dimensional
5 | F2 – Diseño | Definición de tablas FACT y DIM | DBA | 2 |  |  | F2.1 | Modelo lógico DW
6 | F2 – Diseño | Diseño base de datos Stage | DBA | 2 |  |  | F2.2 | DDL Stage DB
7 | F2 – Diseño | Diseño base de datos DW | DBA | 2 |  |  | F2.3 | DDL DW DB
8 | F3 – Desarrollo | Creación del schema Stage (SQL) | DBA | 2 |  |  | F2.4 | Scripts DDL Stage
9 | F3 – Desarrollo | Creación del schema DW (SQL) | DBA | 2 |  |  | F3.1 | Scripts DDL DW
10 | F3 – Desarrollo | ETL: Extracción desde OLTP | Ing. ETL | 4 |  |  | F3.2 | Jobs de extracción
11 | F3 – Desarrollo | ETL: Transformación y limpieza | Ing. ETL | 5 |  |  | F3.3 | Jobs de transformación
12 | F3 – Desarrollo | ETL: Carga a DW (dimensiones) | Ing. ETL | 3 |  |  | F3.4 | Jobs de carga DIM
13 | F3 – Desarrollo | ETL: Carga a DW (hechos) | Ing. ETL | 3 |  |  | F3.5 | Jobs de carga FACT
14 | F3 – Desarrollo | Orquestación y scheduling ETL | Ing. ETL | 2 |  |  | F3.6 | Pipeline automatizado
15 | F4 – Pruebas | Validación de datos Stage vs OLTP | DBA | 3 |  |  | F3.7 | Reporte de calidad Stage
16 | F4 – Pruebas | Validación de datos DW vs Stage | Ing. ETL | 3 |  |  | F4.1 | Reporte de calidad DW
17 | F4 – Pruebas | Pruebas de performance y carga | DBA | 2 |  |  | F4.2 | Informe de rendimiento
18 | F4 – Pruebas | UAT con usuario final | Líder DW | 2 |  |  | F4.3 | Acta de aceptación
19 | F5 – Despliegue | Documentación técnica DW | Líder DW | 2 |  |  | F4.4 | Manual técnico
20 | F5 – Despliegue | Capacitación al equipo | Líder DW | 1 |  |  | F5.1 | Material de capacitación
21 | F5 – Despliegue | Puesta en producción | Todos | 1 |  |  | F5.2 | DW en producción
TOTAL DÍAS ESTIMADOS |  |  |  | 51

## 3. Cronograma
CRONOGRAMA DE PROYECTO – DATA WAREHOUSE FARMACIA
Duración total estimada: 10 semanas ¦ Inicio sugerido: Semana 1 ¦ Fin estimado: Semana 10
# | Actividad | Responsable | Días | Sem Inicio | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
1 | Análisis de requerimientos DW | Líder DW | 3 | 1
2 | Revisión del modelo transaccional | DBA | 2 | 1 | bar: S1
3 | Definición de KPIs y métricas | Líder DW | 2 | 1
4 | Modelado dimensional (estrella) | Líder DW | 3 | 2 | bar: S2
5 | Definición de tablas FACT y DIM | DBA | 2 | 2
6 | Diseño base de datos Stage | DBA | 2 | 3 | bar: S3
7 | Diseño base de datos DW | DBA | 2 | 3
8 | Creación del schema Stage (SQL) | DBA | 2 | 4 | bar: S4
9 | Creación del schema DW (SQL) | DBA | 2 | 4
10 | ETL: Extracción desde OLTP | Ing. ETL | 4 | 5 | bar: S5
11 | ETL: Transformación y limpieza | Ing. ETL | 5 | 5
12 | ETL: Carga a DW (dimensiones) | Ing. ETL | 3 | 6 | bar: S6
13 | ETL: Carga a DW (hechos) | Ing. ETL | 3 | 7
14 | Orquestación y scheduling ETL | Ing. ETL | 2 | 7 | bar: S7
15 | Validación Stage vs OLTP | DBA | 3 | 7
16 | Validación DW vs Stage | Ing. ETL | 3 | 8 | bar: S8
17 | Pruebas de performance | DBA | 2 | 8
18 | UAT con usuario final | Líder DW | 2 | 9 | bar: S9
19 | Documentación técnica | Líder DW | 2 | 9
20 | Capacitación y puesta en producción | Todos | 2 | 10 | bar: S10

## 4. BD Transaccional y Stage
BASE DE DATOS TRANSACCIONAL (OLTP) Y CAPA STAGE – DATA WAREHOUSE
La BD Transaccional (OLTP) almacena las operaciones diarias. La capa Stage es área temporal de preparación para el DW.
SECCIÓN A: BASE DE DATOS TRANSACCIONAL (OLTP) – Farmacia DB
# | Tabla OLTP | Campos Principales | Tipo Campo | PK/FK | Descripción | Relaciones
1 | Medicamento | id_medicamento, nombre, descripcion, precio_venta, precio_costo, requiere_receta, activo | INT, VARCHAR, DECIMAL, BOOL | PK: id_medicamento | Catálogo maestro de medicamentos | → Inventario, → DetalleVenta, → DetallePedido
2 | Inventario | id_inventario, id_medicamento, stock_actual, stock_minimo, stock_maximo, fecha_actualizacion | INT, DECIMAL, DATETIME | PK: id_inventario FK: id_medicamento | Control de existencias en tiempo real | ← Medicamento
3 | Cliente | id_cliente, nombre, apellido, dpi, telefono, email, fecha_registro | INT, VARCHAR, DATE | PK: id_cliente | Datos de los clientes | → Venta
4 | Venta | id_venta, id_cliente, id_usuario, fecha_venta, total, descuento, estado | INT, DECIMAL, DATETIME, VARCHAR | PK: id_venta FK: id_cliente, id_usuario | Cabecera de cada transacción de venta | ← Cliente, ← Usuario, → DetalleVenta
5 | DetalleVenta | id_detalle, id_venta, id_medicamento, cantidad, precio_unitario, subtotal | INT, DECIMAL | PK: id_detalle FK: id_venta, id_medicamento | Líneas de producto por venta | ← Venta, ← Medicamento
6 | Usuario | id_usuario, nombre, apellido, username, password_hash, id_rol, activo, fecha_creacion | INT, VARCHAR, BOOL, DATE | PK: id_usuario FK: id_rol | Usuarios del sistema | ← Rol, → Venta
7 | Rol | id_rol, nombre_rol, descripcion, permisos | INT, VARCHAR, TEXT | PK: id_rol | Roles y permisos del sistema | → Usuario
8 | Proveedor | id_proveedor, nombre, contacto, telefono, email, direccion, activo | INT, VARCHAR, BOOL | PK: id_proveedor | Proveedores de medicamentos | → Pedido
9 | Pedido | id_pedido, id_proveedor, id_usuario, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, total | INT, DATE, VARCHAR, DECIMAL | PK: id_pedido FK: id_proveedor, id_usuario | Órdenes de compra a proveedores | ← Proveedor, → DetallePedido
10 | DetallePedido | id_detalle_pedido, id_pedido, id_medicamento, cantidad, precio_unitario | INT, DECIMAL | PK: id_detalle_pedido FK: id_pedido, id_medicamento | Líneas de producto por pedido | ← Pedido, ← Medicamento
SECCIÓN B: CAPA STAGE (ÁREA DE PREPARACIÓN ETL) – Stage DB
# | Tabla Stage | Columnas Principales | Tipo | Origen OLTP | Transformaciones | Frecuencia Carga
1 | STG_MEDICAMENTO | id_medicamento, nombre, precio_venta, precio_costo, requiere_receta, fecha_carga, flag_nuevo | Réplica + metadata | Medicamento | Trim espacios, normalizar mayúsculas, validar precios > 0 | Diaria
2 | STG_INVENTARIO | id_medicamento, stock_actual, stock_minimo, fecha_actualizacion, fecha_carga, flag_alerta | Réplica + flag | Inventario | Calcular flag_alerta si stock < stock_minimo | Cada hora
3 | STG_CLIENTE | id_cliente, nombre, apellido, email, telefono, fecha_registro, fecha_carga, hash_registro | Réplica + hash | Cliente | Normalizar nombre/apellido, validar email, generar hash para SCD2 | Diaria
4 | STG_VENTA | id_venta, id_cliente, id_usuario, fecha_venta, total, estado, fecha_carga | Réplica + metadata | Venta | Filtrar solo ventas estado=COMPLETADA, formatear fechas | Cada 15 min
5 | STG_DETALLE_VENTA | id_detalle, id_venta, id_medicamento, cantidad, precio_unitario, subtotal, fecha_carga | Réplica | DetalleVenta | Recalcular subtotal, validar coherencia precio×cantidad | Cada 15 min
6 | STG_PEDIDO | id_pedido, id_proveedor, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, total, fecha_carga | Réplica + metadata | Pedido | Calcular días_entrega = fecha_entrega - fecha_pedido | Diaria
7 | STG_USUARIO | id_usuario, nombre, apellido, id_rol, activo, fecha_carga | Réplica | Usuario / Rol | Enmascarar password, validar roles activos | Diaria
8 | STG_CONTROL_CARGA | id_carga, tabla_origen, fecha_inicio, fecha_fin, registros_procesados, estado, errores | Metadata ETL | Log interno ETL | Registro auditoría de cada proceso ETL | Por ejecución

## 5. Recursos y Tiempo
👥 ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TIEMPO – DATA WAREHOUSE FARMACIA
EQUIPO RECOMENDADO PARA EL DATA WAREHOUSE
# | Rol / Perfil | Responsabilidades Clave | Cant. Personas | Dedicación (%) | Semanas Asignadas | Costo/Semana (USD) | Costo Total (USD)
1 | Líder / Arquitecto DW | Análisis, diseño dimensional, gestión del proyecto, UAT, documentación | 1 | 100% | 10 | 800 | 8000
2 | Ingeniero ETL | Desarrollo de procesos ETL (extracción, transformación, carga), scheduling, pruebas | 1 | 100% | 7 | 700 | 4900
3 | DBA (Administrador BD) | Diseño de schemas OLTP/Stage/DW, optimización, índices, seguridad, respaldos | 1 | 80% | 8 | 640 | 5120
4 | QA / Analista de Datos | Validación de datos, pruebas de integridad, reconciliación OLTP vs DW | 1 | 50% | 4 | 400 | 1600
5 | Analista de Negocios (BI) | Definición de KPIs, diseño de reportes, capacitación al usuario final | 1 | 40% | 3 | 320 | 960
6 | DevOps / Infraestructura | Configuración de servidores, CI/CD para ETL, monitoreo, ambientes | 1 | 30% | 4 | 480 | 1920
TOTAL PERSONAS / COSTO ESTIMADO |  |  | 6 |  |  |  | 22500
RESUMEN DE TIEMPO POR FASE
# | Fase del Proyecto | Actividades Incluidas | Duración (días) | Semanas | % del Total | Equipo Involucrado | Hito de Salida
1 | F1 – Análisis | Requerimientos, revisión OLTP, KPIs | 7 | 1-2 | 14% | Líder DW, DBA | Documento de análisis firmado
2 | F2 – Diseño | Modelado dimensional, DDL Stage y DW | 9 | 2-3 | 17% | Líder DW, DBA | Modelos de datos aprobados
3 | F3 – Desarrollo | ETL completo, schemas, orquestación | 21 | 4-7 | 40% | Ing. ETL, DBA | Pipeline ETL en ambiente QA
4 | F4 – Pruebas | Validación datos, performance, UAT | 10 | 7-9 | 19% | Todos | Acta de aceptación UAT
5 | F5 – Despliegue | Documentación, capacitación, producción | 5 | 9-10 | 10% | Líder DW, Todos | DW en producción
TOTAL – DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO DW |  |  | 52 | 10 semanas